## Slide 1: JW 정보보안 강화 컨설팅 - 주간 보고 5 주차 -

## Slide 2: 프로젝트 수행 일정
Phase | 수행업무 | 시작일 | 완료일 | 2026년 10월 |  |  |  |  | 2026년 11월 |  |  |  |  | 2026년 12월 |  |  |  | 2027년 1월 |  |  | 
 |  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18
환경·준거성 분석 | 내·외부 환경 및 위협 동향 분석 | 2026-10-01 | 2026-10-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 현황 분석 및 법적 준거성 검토 | 2026-10-01 | 2026-10-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보안 진단 | 관리·물리 보안 성숙도 진단 | 2026-10-26 | 2026-12-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기술 취약점 진단(Infra) | 2026-10-01 | 2026-11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모의해킹(Web·App) | 2026-11-09 | 2026-12-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
위험평가·개선 | 보안위험 평가 및 우선순위화 | 2026-10-26 | 2026-12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 취약점 보호대책 수립 | 2026-11-23 | 2026-12-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
정책·로드맵 | 정책·지침·매뉴얼 제·개정 | 2026-12-21 | 2027-01-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ISMS 인증심사 대비 개선 로드맵 | 2026-10-26 | 2026-12-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화·인증 지원 | 중장기 마스터플랜 및 실행 로드맵 | 2026-12-07 | 2027-01-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 이행조치 점검(기술진단·모의해킹) | 2026-12-21 | 2027-01-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보보호 공시 / ISO 사후 지원 | 2026-12-07 | 2027-01-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Today

## Slide 3: 산출물 관리 (전체 진척률 13.1%)
Phase | 수행업무 | 산출물 | 진척도
환경·준거성 분석 | 내·외부 환경 및 위협 동향 분석 | 내·외부 환경 및 위협동향 분석서 | 초안
 | 현황 분석 및 법적 준거성 검토 | 통합 컴플라이언스 체크리스트 | 100%
보안 진단 | 관리·물리 보안 성숙도 진단 | 현황 분석서 / 법적 준거성 검토 결과서(발견 사항) | 50%
 |  | 관리체계·성숙도·Gap 진단 결과서 | -
 | 기술 취약점 진단(Infra) | 정보자산 및 기술진단 대상 현행화(자산 대장) | 100%
 |  | 인프라·클라우드 취약점 진단 결과서 | 30%
 | 모의해킹(Web·App) | 웹·앱 취약점 진단 결과서 | -
위험평가·개선 | 보안위험 평가 및 우선순위화 | 위험평가 결과서 | -
 | 취약점 보호대책 수립 | 취약점 조치계획 / 결과서 | -
정책·로드맵 | 정책·지침·매뉴얼 제·개정 | 정책·지침·매뉴얼 제·개정안 | 20%
 |  | 사이버 위기 / 재해재난 복구 매뉴얼 | -
 | ISMS 인증심사 대비 개선 로드맵 | ISMS 인증범위 / Gap 분석표 | -
 |  | ISMS 증적자료 / 증적목록 | -
 |  | ISMS 인증 신청서 / 운영명세서 | -
 |  | ISMS 인증 대비 개선 로드맵 | -
안정화·인증 지원 | 중장기 마스터플랜 및 실행 로드맵 | 개선 요구사항 정의서 / 과제 정의서 | -
 |  | 중장기 정보보안 마스터플랜 | -
 |  | 단계별 실행계획 / 보안 투자 로드맵 | -
 | 이행조치 점검(기술진단·모의해킹) | 인프라 이행점검 결과서 | -
 | 모의해킹(Web·App) | 웹·앱 이행점검 결과서 | -
 | 프로젝트 관리 | 최종보고서 / 검수·인수인계서 | -
 | 정보보호 공시 / 인증 사후 지원 (非상주 지원) | 공시자료·산정근거 / 사전점검 결과 | -
 |  | ISO 사후심사 지원·보완 목록 | -
착수
작업 中
초안
完
+10%
+30%
+10%
+5%

## Slide 4: 주요 업무 실적
관리체계 진단 (2주차 인터뷰 진행, 3개 부문/부서) 기술 진단 (74% 진단 완료)
금주 실적 (10.16 ~ 10.23)
차주 목표 (10.26 ~ 10.30)
관리체계
진단
신/구 대조표 및 정책 지침 현행화 (~ 11.27) - 총 18개 지침 중 5개 지침 작업 完 - 정보보호조직 운영 지침 (검토 to 황윤영M) - 인적 보안 지침 (검토 to 황윤영M)
현황 분석 및 법적 준거성 검토 (5주차) - 현황 식별 및 발견 사항 정리 중
기술 진단
인프라 진단(총 753대 中 560대 진단 완료) - 보안장비 진단 완료 - 데이터베이스 (20대) 진단 中 - 스크립트 구동 요청 (100대) 진단 中 - 질의서 작성 요청(18) (회신 지연, 일정 영향 발생) - 자산 대장 업데이트(16) (회신 지연, 일정 영향 발생)
관리체계
진단
신/구 대조표 및 정책 지침 현행화 中 (~ 11.27) - 정보보호 내부 감사 지침 - 수탁업체 개인정보 관리 지침
기술 진단
Infra 진단 수행 (6주차, 7주간 진행) - 솔루션 미 연동 자산, Script 진단 수행
프로젝트 관리
Kick-off (10.30)
보안위험 평가
Infra 진단 수행 (6주차, 7주간 진행) - 인터뷰 진단 결과 기반 리스크 식별
ISMS
ISMS 인증 대상/범위 정의 - 잠재적 ISMS 인증 대상/범위 후보군 식별 및 방향성 정의

## Slide 5: 4주차 인터뷰 진행 현황
착수보고 및 당진 출장 예정
1주차 (10.12 ~ 10.16) |  |  |  | 
10/22 (목) | 10/23 (금) | 10/26 (월) | 10/27 (화) | 10/28 (수)
주간 보고 (w/ 착수보고 리뷰) |  |  | A+, 파워BI 시스템 운영 담당자 JWH AX실 김승종/윤소윤M | SFE 시스템 운영 담당자 영업관리팀 홍선미M CIT MRO팀 김문기M
점심시간 |  |  |  | 
 | AIDD팀 업무환경 현황 AIDD팀 강혜인/김욱/박아영 M | 경이지 시스템 운영 JWP CP팀 김백진M | JW안심푸드 운영 담당자 JWP 도매영업2팀 김아름 매니저 | OCE, AI CRM 시스템 운영 담당자 CRM운영팀 강현아/노학정 CIT MRO팀 이소라M
 |  | JW ON, MR몰 온라인몰 담당자 JWLH 이커머스팀 오미령 매니저 |  | 
오전
오후
완료

## Slide 6: 5주차 인터뷰 계획
착수보고 및 당진 출장 예정
1주차 (10.12 ~ 10.16) |  |  |  | 
10/29 (목) | 10/30 (금) | 11/02 (월) | 11/03 (화) | 11/04 (수)
주간 보고 (w/ 착수보고 리뷰) |  |  | 당진 출장 | 
점심시간 |  |  |  | 
 | 네이버·G마켓·옥션·카카오 온라인 채널 담당자 | 온틱 ERP 시스템 운영 담당자 | 당진 출장 | 인수증 업로드 & 배송조회 시스템 JWP 물류팀 이준호M 에닉스원, 엑스소프트
 | Kick-off 착수보고 | CIT MRO 팀 최진기, 강준기, 오세현M |  | 
오전
오후
완료